## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Develop the Codeslam | 2016-08-28 | 2016-09-30 | 33
Develop the Database Structure | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 8
Load Data into the Database | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 30
Build the Product Catalog | 2016-10-01 | 2016-10-10 | 9
Identify Products | 2016-10-11 | 2016-10-20 | 9
Contact Us | 2016-10-20 | 2016-10-25 | 5
Purchase Software | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 0
Design the Interface | 2016-09-01 | 2016-10-24 | 53
Build the Web Interface | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 29
Test the Web Interface | 2016-10-25 | 2016-11-05 | 11
Deploy the Web Interface | 2016-11-06 | 2016-11-08 | 2
Hargur Partap Singh Bedi(15BCE1257)
Shwetank Babal(15BCE1098)